## Hoja1
| Probabilidad |  |  |  |  | Impacto |  |  |  |  | Probabilidad | Impacto | Nivel de riesgo inherente
Riesgo | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 | Integrante 5 | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 | Integrante 4 | Integrante 5
Mala comunicación entre los miembros del equipo | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6
Desconocimiento en el uso de herramientas que se usen en el proyecto | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9
Atraso en la entrega de modulos o funcionalidades por parte de uno o más miembros | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 9
Perdida de porciones o del codigo completo del programa | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4
Mala integracion en herramientas de desarrollo, IDEs o lenguajes | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3