## Hoja Valor Ganado
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
Facultad de ingeniería
Ingeniería de Sistemas
Fundamentos Ingeniería de Software
Análisis de Valor Ganado
Grupo: "El último grupo"
Abreviaciones | [9 empty] | ID PROYECTO: |  | -
PV: Planned Value (valor planeado) | [9 empty] | Fecha inicial proyecto: |  | 2024-06-01
AC: Actual Cost (costo en el avance real) | [9 empty] | Fecha final a reportar: |  | 2025-01-30
EV: Earned Value (valor ganado) | [9 empty] | Fecha final proyecto: |  | 2025-02-03
| % Planificado | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50 | 58.3333 | 66.6667 | 75 | 83.3333 | 91.6667 | 100
| % Realizado | 8.3333 | 16.6667 | 22 | 28 | 34 | 38 | 41 | 52 | 70 | 75 | 80 | 100
| Semanas | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Valor del Trabajo Planificado | 30000000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000
Valor del Trabajo Planificado Acumulado | PV | 2500000 | 5000000 | 7500000 | 10000000 | 12500000 | 15000000 | 17500000 | 20000000 | 22500000 | 25000000 | 27500000 | 30000000
Costo real del trabajo realizado |  | 1: 1000000; 2: 1500000; 3: 3000000; 4: 1800000; 5: 2400000; 6: 3400000; 7: 4000000
Costo real acumulado del trabajo realizado | AC | 1000000 | 2500000 | 5500000 | 7300000 | 9700000 | 13100000 | 17100000 | 17100000 | 17100000 | 17100000 | 17100000 | 17100000
Valor ganado del trabajo realizado |  | 2500000 | 2500000 | 2200000 | 2100000 | 2040000 | 1900000 | 1757142.8571 | 1950000 | 2333333.3333 | 2250000 | 2181818.1818 | 2500000
Valor ganado del trabajo realizado acumulado | EV | 2500000 | 5000000 | 7200000 | 9300000 | 11340000 | 13240000 | 14997142.8571 | 16947142.8571 | 19280476.1905 | 21530476.1905 | 23712294.3723 | 26212294.3723
Costo total prespuestado | 20000000
Indices de desempeño | Valor
Índice de rendimiento de los costos del proyecto CPI | 1
Índice de rendimiento del cronograma del proyecto SPI | 0.87374
Índice de desempeño PI | 0.87374
Estimación de costo al completar EAC (1) (Sin acciones correctivas) | 20000000
Estimación de costo al completar EAC (2) (Con acciones correctivas) | 20152857.1429
Estimación de costo para completar ETC (1) | 2900000
Estimación de costo para completar ETC (2) | 3052857.1429
Varianza al completar VAC (1) | 0
Varianza al completar VAC (2) | -152857.1429
Indice de desempeño hasta la conclusión (TCPI) | 1.0527
Estimaciones pago por rol:
SCRUM MASTER | 10 - 15 MILLONES
PRODUCT OWNER | 7 - 12 MILLONES
TEAM DEV (CADA PERFIL) | 2 - 10 MILLONES
Para nuestro grupo
SCRUM MASTER | 12000000
PRODUCT OWNER | 8000000
TEAM DEV | 3500000
TEAM DEV | 3500000
TEAM DEV | 3000000
VALOR TOTAL: | 30000000